	PRIMARIA MUNICIPIULUI SALONTA
	Procedura operationala privind implementarea si monitorizarea proiectelor cu finantare nerambursabila
	Ediția I

Nr. de ex. :

	
	
	Revizia 1

Nr. de ex. 14

	COMPARTIMENT PROGRAME EUROPENE 
	Cod: PO CPE- 01
	Pagină 6 din 27

	
	
	Exemplar nr. 1



       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
          privind
IMPLEMENTAREA SI MONITORIZARE PROIECTELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
COD: P.O. –CPE-01
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
	
	Elemente privind responsabilii/

operatiunea
	Numele si

prenumele
	Functia
	Data
	Semnatura

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Elaborat
	
	
	28.09.2016
	

	1.2.
	Verificat
	
	Presedinte Comisie SCIM
	29.09.2016
	

	1.3.
	Aprobat
	Török László
	Primar
	
	


2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale

	
	Editia/ revizia in cadrul editiei
	Componenta revizuita
	Modalitatea reviziei
	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

	
	1
	2
	3
	4

	2.1.
	Editia 1
	x
	x
	15.10. 2018

	2.2.
	Revizia 1
	
	
	


3. 2
4. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
	
	Scopul difuzării
	Ex. Nr.
	Compartiment
	Funcţia
	Nume prenume
	Data primirii
	Semnătura

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Aplicare
	1
	CompartimentContabilitate
	
	
	
	

	2. 
	Aplicare
	2
	Juridic
	
	
	
	

	3. 
	Aplicare
	3
	CompartimentAchizitii
	
	
	
	

	4. 
	Aplicare
	4
	Birou Resurse Umane Salarizare-Administrativ
	
	
	
	

	5. 
	Aplicare
	5
	Unitatea de implementare a proiectului
	
	
	
	

	6. 
	Aplicare
	6
	Compartiment Programe Europene
	
	
	
	

	7. 
	Aplicare
	7
	Cabinet Primar
	
	
	
	

	8. 
	Aplicare
	8
	Secretar Primarie
	
	
	
	

	9. 
	Aplicare
	9
	Compartiment IT
	
	
	
	

	10. 
	Informare
	10
	Secretariat
	
	
	
	

	11. 
	Informare
	11
	Audit intern
	
	
	
	

	12. 
	Evidenta
	12
	Comisia SCIM
	Secretar Comisia SCIM
	
	
	

	13. 
	Avizare
	13
	Comisia SCIM
	Presedinte Comisie
	
	
	

	14. 
	Aprobare
	14
	Conducere
	Primar
	Török László
	
	


4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii de implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă;
4.2. Asigură o implementare eficientă a proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 

4.3. Se asigură respectarea legislației naționale și a celei specifice finanțatorului în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;3
4.4. Asigurarea unui cadru propice implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă care să ducă la diminuarea cheltuielilor neeligibile sau chiar la neexistența acestora în cadrul PMS în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
4.5. Asigură o monitorizare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă ;
4.6. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.7. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.8. Sprijină auditul şi/sau alte organisme de control, interne sau externe abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Primar, în luarea deciziilor;
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
Activitatea la care face referire prezenta procedură este:

· cea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru personalul PMS care implementează asemenea proiecte.

· cea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulată prin intermediul departamentelor primariei;
5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate în PMS;
Prezenta activitate este o activitate realizată de catre personalul Primariei Municipiului Salonta care sunt implicati in  implementarea de  proiecte cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională dar și pentru implementarea proiectelor strategice ale primariei.
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
Principalele activități care depind de activitatea procedurată sunt:

- Aprobare proiect si buget proiect prin HCL; 

- Elaborarea cererii de finantare;

· Contractarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
Principalele activități de care depinde activitatea procedurată sunt:

· Existența contractelor de finanțare nerambursabilă;

· Funcționarea în cadrul primariei a tuturor departamentelor implicate în derularea proiectelor;

· Existența surselor de finanțare proprii în vederea asigurării cofinanțării proiectului și a efectuării plăților.
5.4. Listarea departamentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea departamentelor implicate în procesul activităţii.
- Departamentul financiar contabil;

- Departamentul achizitii;

- Secretar primarie;

- Consilier juridic;

- Cabinet primar;

-Informatician;
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
6.1. Reglementări internaţionale
REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
6.2. Legislație națională
Clarificări privind aplicarea legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentanții Curții de Conturi, actualizate
Ordinul Comun privind introducerea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare şi cererile de plată depuse de beneficiari, aferente proiectelor aflate în implementare, în aplicatia SMIS - Minimal
Ordin MFE 393/10.05.2018 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de închiriere de spații destinate desfășurării activității Ministerului Fondurilor Europene   
ORDIN MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020
OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene
Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe
Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013
Memorandum/20.02.2016  privind posibilitatea finanţării de proiecte retrospective non-majore prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Anexe
Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene
H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul Social European de Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit
HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.
HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara nerambursabila comunitară.
Ordonanță de Urgență 85/22.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.
ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind  privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1289/16.12.2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social
Ordinul nr. 1289/16.12.2013 de modificare OMFE nr. 1093/04.10.2013
Ordinul nr. 1093/04.10.2013 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fonduriloe Europene
Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Condiţii speciale- FORMA SCURTĂ de Contract (în dezbatere)
Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Mențiune:  Propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009.
HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de
Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
rambursare”
Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale 
HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010
Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structurale
ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.
H.G. nr. 34/2009 privind organizare si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale - abrogată

Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000
OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială
H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare
Documentele de referinţă (reglementările) aplicabile activităţii procedurate privind activitatea de implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă se vor actualiza în functie de momentul aplicarii, atât pentru legislația europeană cât și pentru legislația națională.
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
· ROF si ROI Primarie.

· Organigrama; 

· Decizii numire UIP;
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
[image: image1.jpg]Vest





7

7

7.2. Abrevieri ale termenilor

	Nr. crt.
	Abrevierea
	Termenul abreviat

	1. 
	P.O.
	Procedura operaţionala

	2. 
	E
	Elaborare

	3. 
	V
	Verificare

	4. 
	PMS
	Primaria Municipiului Salonta

	5. 
	UIP
	Unitatea de implementare a proiectului


         8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1. Generalităţi
Compartimentul Programe Europene si Unitatea de Implementare a Proiectului ( UIP) 

numita pentru fiecare proiect in parte prin Decizie Primar,  monitorizează implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și implementează proiectele strategice ale instituției.

Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă presupune parcurgerea   următoarele etape:

  1.  Intocmire cerere de finantare si documente anexe;

2. Contractarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă ;

3. Implementarea proiectelor, o etapă care are mai multe subetape:

· Stabilirea raportului juridic a resurselor umane care urmează a derula activitatea în cadrul proiectului – stabilire UIP

· Înregistrarea proiectului în contabilitate

· Derularea activităților proiectului

· Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului

· Realizarea raportărilor intermediare;

· Finalizarea proiectului
În continuare vor fi precizate principalele aspecte specifice ce trebuie realizate în cadrul fiecărei etape specificate anterior de către managerul de proiect din cadrul PMS atât pentru proiectele în cadrul căruia PMS este solicitant cât și pentru cele derulate în parteneriat.
Contractarea proiectelor:
· Managerul de proiect propus are obligația de a informa Primarul si Sef Serv  Economic cu privire la selectarea proiectului propus spre a fi finanțat și la demersurile necesare pentru contractarea proiectului;

· Managerul Proiectului  comunică catre Compartimentul Programe Europene  selectarea proiectului, echipa propusă pentru implementarea proiectului și data pentru semnarea contractului de finanțare.

· În urma semnării contractului de finanțare acesta va fi arhivat la sediul PMS iar o copie xerox va rămâne la managerul de proiect. Contractul de finanțare va fi însoțit de anexele specifice acestuia, respectiv, cerere de finanțare, buget, acord de parteneriat, declarații etc.

Implementarea proiectelor
Stabilirea raportului juridic a resurselor umane care urmează a derula activitatea în cadrul proiectului
În vederea stabilirii raportului juridic de muncă a resurselor umane se vor avea în vedere următoarele aspecte:

· Posturile prevăzute în cadrul cererii de finanțare;

· Bugetul proiectului aprobat;

· Echipa transmisă în momentul contractării sau depunerii proiectului, după caz;

· Corelarea dintre cerințele postului, abilitățile, competențele, experiența și studiile persoanei propuse spre angajare în cadrul proiectului și tariful specificat de finanțator și în cadrul bugetului;

-Managerul de proiect are obligația de a realiza o Cerere de întocmire a Deciziei de numire a echipei de proiect - Anexa 1, de a completa Decizia de numire în proiect - Anexa 2. Anexa 1

și 2 va fi depusă la Compartimentul Programe Europene, iar Anexa 3 la Departamentul de Resurse Umane. Anexa 1 și 2 va fi însoțită de fișele postului și CV-urile persoanelor din care să reiese experiența specifică pentru ocuparea postului propus în cadrul proiectului;

· În urma depunerii acestor documente la Departamenutul de Resurse Umane acesta va

întocmi raportul juridic de muncă cu resursele umane propuse pentru echipa proiectului;

· Plata Resurselor umane se va realiza pe baza Foilor individuale de pontaj, rapoartelor de muncă depuse de membrii echipe de proiect la finele fiecărei luni și a foii colective de pontaj întocmite la nivelul fiecărui proiect în fiecare lună.
Înregistrarea proiectului în contabilitate
Managerul de proiect are obligația de a depune o copie a contractului de finanțare, inclusiv bugetul proiectului la Serviciul Economic, Compartiment Contabilitate care are obligația înregistrării proiectului în contabilitate, realizarea înregistrărilor contabile, efectuarea plăților și verificarea constantă a respectării încadrării în buget.
Derularea activităților proiectului
Implementarea activităților proiectului se va realiza conform planificării inițiale din cadrul proiectului respectând graficul de derulare a activităților, bugetul proiectului și rezultatele preconizate.

Pe perioada de derulare a proiectului dacă sunt identificate abateri de la planificarea inițială, nerealizarea activităților în perioada de timp prevăzută, depășirea unei linii bugetare, apariția unor costuri neprevizionate sau neatingerea rezultatelor și a indicatorilor, dar și nerealizarea grupului țintă prevăzut inițial, managerii de proiect au obligația de a studia legislația finanțatorului și contractul de finanțare pentru a identifica cea mai buna soluție de modificare a acestuia astfel încât ceea ce a fost planificat inițial să poată fi modificat conform realității. Managerul de proiect va realiza toate demersurile necesare pentru realizarea modificărilor și implementarea eficientă și eficace a proiectului.

Firma de consultanta contractata oferă sprijin și consiliere în derularea activităților în ceea ce privește identificarea posibilității apariției abaterilor, a identificării măsurilor de corecție și a modalității de modificare a contractelor de finanțare.
Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului
Achizițiile în cadrul proiectului vor fi realizate conform planificării din cadrul proiectului și respectând legislația în vigoare aplicabilă instituției în domeniul achizițiilor publice. Achizițiile în cadrul proiectelor vor fi realizate prin departamentul de specialitate al PMS. Departamentul de specialitate va oferi consiliere și sprijin managerilor de proiect în demersul realizării proiectelor.

Managerii de proiect au obligația depunerii la Compartimentul achizitii  a unui plan de achiziții care urmează a fi realizate în cadrul proiectului la începutul derulării acestuia, iar la final a unei situații cu achizițiile realizate în cadrul proiectului.
Realizarea raportărilor intermediare
Raportările intermediare vor fi realizate de către echipa proiectului impreuna cu Consultantii externi  in implementare  conform specificațiilor finanțatorului.

Managerii de proiect vor depune la dosarul proiectului din cadrul PMS o situație a cheltuielilor și a activităților realizate conform raportărilor, precum și răspunsurile primite în urma evaluării raportărilor depuse de către finanțator.

Managerii de proiect au obligația de a ține o evidență distinctă a cheltuielilor neeligibile, a realizării tuturor demersurilor legale pentru recuperarea cheltuielilor neeligibile.

Firma de consultanta in management de proiect oferă consultanță și sprijin catre UIP si Consilierul juridic în identificarea măsurilor prin care pot fi contestate cheltuielile declarate neeligibile.
Finalizarea proiectului
La finalizarea proiectului managerii de proiect realizează o situație în ceea ce privește execuția bugetară a proiectului, activitățile și rezultatele obținute, indicatorii atinși și grupul țintă al proiectului, precum și achizițiile realizate în cadrul proiectului.

                    ul va fi arhivat în cadrul PMS.  Proiectul va fi arhivat atât în format fizic cât și în format electronic. O arhivă electronică a proiectului va fi predată UIP-ului care va fi depusă la dosarul proiectului. UIP-ul implementează proiectele de intereslocal si instituțional în urma deciziei conducerii PMS  și respectă pașii specifici implementării proeictelor.
Sustenabilitatea proiectului
Echipa de management a proiectului (cu precădere managerul de proiect și responsabilul financiar) are obligația prin contractul incheiat pe proiect cu PMS  ca și după finalizarea proiectului, să asigure sustenabilitatea activităților proiectului conform specificațiilor asumate în cererea de finanțare, de a păstra toate documentele și să furnizeze toate raportările solicitate ulterior finalizării proiectului de finanțator sau organismele de control.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

-Legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice

Legislatia nationala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare nerambursabila;

-Monitorul Oficial; Program legislatie;

· Intrucţiuni date de finanțatori - Autoritățile de Management ale finanțatorilor;

· Site-uri de profil- Autorități finanțatoare;

· Ghidul Solicitantului - Autoritatea finanțatoare;

· Alte materiale legislative -Alte organisme;

· Dosarul proiectului

· Anexa 1 - Cerere de întocmire a Deciziei de numire a echipei de proiect;

· Anexa 2 - Decizia de numire în proiect;
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
· Legislația Națională

- Reglementarea aspectelor financiare, resurse umane, achiziții și alte aspecte specifice activităților derulate în cadrul PMS și aplicabile finanțărilor nerambursabile a căror scop îl constituie dezvoltarea locala;

· Legislația Europeană;

-Reglementări în ceea ce privește specificul finanțărilor nerambursabile cu privire la aspecte precum: bugetele proiectelor, reguli de eligibilitate a cheltuielilor, grupuri țintă, achiziții, resurse umane, construcții, părțile tehnice ale proiectelor specifice, arhivare documente, etc. . Intrucţiuni date de finanțatori, Ghidul Solicitantului Sunt documente oficiale aprobate la nivel de stat si reglementează aspecte specifice call-ului de proiecte și a implementării proiectelor în cadrul fiecărui tip de progra m de finanțare nerambursabilă cu privire la aspectele financiare și tehnice ale proiectelor.
· Dosarul proiectului - va conține contractul de finanțare însoțit de anexele specifice, modificările la contractul de finanțare, rapoartele intermediare - formularele principale, echipele de proiect, planurile achizițiilor, situația achizițiilor, situațiile finale din cadrul proiectului și arhiva electronică a proiectului;

· Anexa 1 - Cerere de întocmire a Deciziei de numire a echipei de proiect - cuprinde informații privind datele de identificare a proiectului, posturile din cadrul proiectului și cerințele specifice acestora, durata pentru fiecare post, tariful orar din cadrul bugetului proeictului precum și persoanele propuse spre ocuparea posturilor respective și va fi asumată de managerul de proiect propus.

· Anexa 2 - Decizia de numire în proiect - această decizie conține informații privind datele de identificare a proiectului, echipa de proeict - nume prenume și funcția din cadrul proiectului.
8.2.3. Circuitul documentelor
Documentele legislative cu caracter național și european, precum și celelalte documente care reglementează accesarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă vor fi accesate din surse oficiale și vor fi diseminate membrilor UIP și persoanelor interesate care accesează proiecte cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională din cadrul PMS.

În ceea ce privește circuitul lor este următorul:

· Înregistrarea Anexei 1 și 2 la Registratura PMS, înregistrarea Anexei 2  cu numere de înregistrare a deciziilor - Depunerea Anexelor la UIP în format fizic - înregistrarea Anexelor în cadrul UIP - depunerea Anexelor la Biroul de Resurse Umane;

· Depunerea Dosarului proiectului la sediul PMS inițial doar cu contractul de finanțare urmând a fi ulterior completat cu restul documentelor din cadrul proiectului. Fiecare proiect va fi luat în evidență la PMS și va avea un număr de înregistrare.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
Activitatea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională se bazează, din punct de vedere material, pe elementele de dotări şi logistică ale PMS, respectiv:

- birouri, scaune, rechizite;

- linii telefonice, materiale informatice;
· calculatoare personale, imprimantă;

· acces la baza de date, reţea, posibilităţi de stocare a informaţiilor;

· mobilier etc.

8.3.2. Resurse umane
La nivelul PMS, pentru activitatea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, sunt alocate posturile și personalul necesar pentru realizarea acestor activități. Principalele categorii de personal implicate în realizarea activității de accesare sunt:

· personalul UIP cu atribuții de centralizare documente, analiză propuneri de finanțare și scriere de proiecte cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională;

· Sef  Birou Resurse Umane;

· Secretar Primarie;

· Sef Serviciu Economic;

· Inspector din cadrul Compartiment Programe Europene;

· Expert achiziii din cadrul Compartiment Achizitii;
Atribuţiile de serviciu ale personalului implicat în activitatea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională sunt prezentate în fișele postului. Personalul implicat trebuie să aibă anumite aptitudini şi competenţe, care să contribuie la realizarea eficientă şi eficace a acestei activităţi, precum:

· cunoştinţe avansate privind managementul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;

· bună cunoaştere şi înţelegere a regulamentelor comunitare şi a legislaţiei specifice care stau la baza implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

· capacitatea de analiză şi sinteză, evaluare, interpretare şi structurare a unui volum mare şi diversificat de informaţii;

· abilităţi de operare calcul tabelar, baze de date, editor de texte.

Personalul din UIP va beneficia de programe de pregătire profesională adecvate nevoilor/cerinţelor specifice necesare pentru realizarea atribuţiilor specificate în fişa postului. Nevoile de formare profesională vor fi actualizate, anual, în conformitate cu recomandările din fişele anuale de evaluare şi cu cerinţele specifice postului.
În cazul lipsei personalului care poate conduce la nerespectarea procedurilor privind realizarea activităților specifice, coordonatorul UIP, va iniţia înlocuirea personalului. Pe întreaga perioadă în care o persoană înlocuieşte altă persoană, sarcinile primei persoane se vor prelua de către altă persoană în conformitate cu procedurile aprobate, astfel încât pe un document, să existe o singură semnătură a aceleiaşi persoane. Coordonatorul UIP va fi înlocuit conform deciziei primarului.
8.3.3. Resurse financiare
Sumele necesare cheltuielilor de funcţionare sunt asigurate prin prevederea acestora în bugetul PMS. De asemenea, cheltuielile cu utilitățile, curierat, etc. necesare pentru realizarea activităților specifice de accesare pot fi asigurate din cheltuielile indirecte/cheltuielile generale de administrație prevăzute în bugetele proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare. Principalele tipuri de cheltuieli identificate la nivelul PMS cuprind:
-
achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii;
· acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii repartizate;
· plata cheltuielilor cu activitatea de consultanță;

· utilități, curierat etc. .

· plata sumelor aferente investitiei realizate prin proiect;
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Se va realiza în funcție de următoarele elemente:

· Existența în derulare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare locala si instituțională;
8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Principalele operațiuni și acțiuni ale activității de accesare a finanțărilor nerambursabilă de dezvoltare instituțională sunt următoarele:

-Operare Anexa 1și 2;

· Documentarea personalului despre proiectele aflate în derulare din punctul de vedere al legislației finanțatorului;

· Monitorizarea derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională din cadrul PMS;

· Centralizarea și arhivarea corespunzătoare a dosarelor proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională depuse la sediul PMS de către personalul acestuia;

· Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare  locala si institutionala revenite PMS;
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
Se materializează prin:

· Creșterea gradului de absorbție a finanțărilor nerambursabile de dezvoltare instituțională;

· Implementarea eficientă și eficace a proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională;

-Evitarea realizării de cheltuieli neeligibile în cadrul proeictelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională;

· O implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă conform strategiei PMS de dezvoltare instituțională;

· O dezvoltare locala si  instituțională armonioasă și în concordanță cu politicile de dezvoltare a Uniunii Europene.
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
· Informarea corespunzătoare despre proiect;

· Analiza corespunzătoare a proiectului;

· Verificarea evitării suprapunerii grupului țintă și a achizițiilor în cadrul proiectelor;

· Centralizarea proiectelor și întocmirea unei baze de date cu acestea;

· Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de dezvoltare instituțională strategice pentru PMS;

· Tratarea cu egalitate a intregului personal al PMS;

· Prioritizarea corespunzătoare din punctul de vedere al urgenței și importanței propunerilor de proiecte pentru analizarea acestora;

· Comunicarea corespunzătoare și adecvată cu personalul PMS .
Consultanții externi  de specialitate au următoarele responsabilități si răspunderi:

· Informarea corespunzătoare despre proiect;

· Analiza corespunzătoare a proiectului;

· Verificarea evitării suprapunerii grupului țintă și a achizițiilor în cadrul proiectelor;

· Centralizarea proiectelor și întocmirea unei baze de date cu acestea;

· Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă – intocmire rapoarte de progres, cereri de rambursare/[lata/avans, notificari, operare in Mysmis sau alte platforme informatice aferente programelor de finantare accesate;

· Tratarea cu egalitate a tuturor membrilor PMS;

· Prioritizarea corespunzătoare din punctul de vedere al urgenței și importanței propunerilor de proiecte pentru analizarea acestora;

· Comunicarea corespunzătoare și adecvată cu personalul PMS.

              Membrii UIP a Primariei Municipiului Salonta desemnati pentru implementarea proiectului au  urmatoarele obligatii: 
· Depunerea corespunzătoare a tuturor documentelor prevăzute a fi stocate la PMS și centralizate conform prezentărilor din cadrul capitolului Generalități.

· Comunicarea cu personalul din cadrul PMS pentru oferirea de informații suplimentare dacă este cazul;

· Transmiterea cu celeritate a informatiilor si documentelor solicitate de consultanti sau alti prestatori externi in cadrul proiectului;

· Comunicare cu Partenerii de proiect;

· Arhivarea dosarului Cererii de finantare si a documentelor aferente implementarii;

· Realizarea documentatiilor necesare pentru achizitiile din cadrul proiectului;

· Asigurarea fluxului de informatii si documente intre PMS si presatorii externi si AM;
 10. Anexe, inregistrari, arhivari
Anexa 1- Cerere privind incadrarea de personal in cadrul proiectului

Anexa 2- Decizie 

Model CV - Europass
11. Cuprins
	Numărul
componenţei

în cadrul
procedurii

operaționale
	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale
	Pagina

	
	Pagina de garda
	1

	1.
	Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau,

după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale
	2

	2.
	Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

operaționale
	2

	3.
	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz,

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale
	3

	4.
	Scopul procedurii operaționale
	4

	5.
	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
	4-5

	6.
	Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii

procedurale
	6-9

	7.
	Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operațională
	10-11

	8.
	Descrierea procedurii operaționale
	12-18

	9.
	Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
	19

	10.
	Anexe, înregistrări, arhivări
	20

	11.
	Cuprins
	20


Anexa 1
Nr.înregistrare _______ / ____________
Aprobat,
__________________________
Către,
Biroul Gestiunea Resurselor Umane  Salarizare Administrativ
Cerere
	
	
	
	
	
	privind incadrarea de personal în cadrul proiectului
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	cu titlul: ”...................
	” (cod proiect) finanţat în cadrul Programului
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	.............................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Subsemnatul
	__________________________ în
	calitate de manager al
	proiectului

	
	”.......................
	
	”, în cadrul căruia Primaria Municipiului Salonta are rol de Beneficiar /

	
	Partener conform contractului de finanțare nr ...........................
	
	
	
	, finanţat în cadrul Programului

	
	__________ rog să aprobati completarea structurii de personal a proiectului astfel:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Functia
	
	
	Experienta**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	profesionala
	
	
	
	
	
	
	
	Numar
	
	
	Salar tarifar
	

	
	
	
	
	Nume si prenume
	
	
	in cadrul
	
	
	Specifica
	
	
	Perioada / Durata CIM
	
	
	
	
	
	
	

	
	crt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ore/luna
	
	
	orar***
	

	
	
	
	
	
	
	
	proiectului*
	
	
	(<5 ani / 5-10 ani
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/ >10 ani)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mentionez pe propria răspundere că îmi asum datele furnizate mai sus și faptul că persoanele îndeplinesc cerințele de încadrare, fiind selecționate și nominalizate pe criterii obiective în conformitate și respectând prevederile și metodologiile interne și/sau aferente programului de finanțare precum și legislația în vigoare la această dată.

Prin prezenta solicit emiterea unei decizii de numire a persoanelor enumerate mai sus ca membrii ai echipei de proiect în vederea întocmirii rapoartelor de munca în conformitate cu perioada, durata și tarifele menționate.
· Functia conform COR tinand seama de atributiile si responsabilitatile avute in cadrul proiectuluisi in conformitate cu schema de personal descrisa in cadrul contractului de finantare;

· reprezinta experienta specifica functiei detinute in cadrul proiectului

· * Nu contine taxele angajatorului fiind tariful brut si va fi exprimat in lei;

|




Anexa2
Nr. ________ / _______________
DECIZIE
(privind numirea/completarea echipei de proiect)
NR*. _______ / ________
în conformitate cu prevederile:
-
;

având în vedere:
· contractul de finanţare cu numarul de identificare ______ din data de __/__/____, aferent proiectului „_________”, finanțat în cadrul Programului „___________”, în cadrul căruia Primaria Municipiului Salonta are calitatea de Beneficiar/Partener.

· cererea nr. ___/________ a domnului ___________, în calitate de Manager/coordonator al proiectului;

DECIDE
Art. 1 Formarea/Completarea structurii de personal a proiectului “_____” prin numirea în cadrul echipei de proiect a următoarelor persoane:

· A (nume prenume)

· B

· C

· D

· E

· F

· G

Art. 2 Responsabilitatea de realizare a activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil, revine echipei de proiect.

Art. 3 Managerul de proiect stabileste atribuțiile şi limitele de responsabilitate precum si normarea activitatilor fiecărui membru al echipei nominalizat prin prezenta decizie, în conformitate cu specificațiile legale și cele prevăzute în cererea de finanțare, prin întocmirea fișelor de post anexe ale contractelor de muncă.

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare din data de .........

Art. 5 Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru membrii echipei nominalizați în prezenta decizie, în conformitate cu solicitările prevăzute în cererea managerului de proiect cu respectarea prevederilor legale și în limitele bugetului aferent proiectului.

Art. 5 Prezenta decizie se elaborează în 2 exemplare originale și se comunică:

-
Departamentului de Resurse Umane - original

-
Cabinet Primar - original

-
Managerului de proiect - copie xerox

-
Compartiment - copie xerox

Primar,
Aviz juridic,
Atașez la prezenta următoarele documente:

· cererea de finanțare in copie cnf cu originalul (se va depune doar când se face prima decizie de angajare);

· contractul de finanțare (inclusiv bugetul proiectului defalcat pe articole bugetare, în copie cnf cu originalul (se va depune doar cand se face prima decizie de angajare); daca se modifică bugetul proiectul se va aduce la cunoștiință tuturor departamentelor suport care sunt implicate in procesul de procesare al proiectului)

· CV-urile persoanelor selectionate (CV urile se vor atașa în funcție de cerințele finanțatorului, fie format Europass fie CV model standard) ;

· atributiile si responsabilitatile aferente fiecarei persoane asa cum vor fi ele preluate in fișele de post ce vor constitui anexa la contractele individuale de munca incheiate ulterior
Vă mulțumesc!

Manager / Coordonator de proiect,
Nume: ______________________________
Semnatura: ______________________________
	Aviz Serviciu Economic 
	Aviz  Birou Resurse Umane

	
	
	
	
	

	Sef Serviciu
	
	Sef Birou

	
	

	Semnatura: ________________________
	Semnatura: ________________________



1 Verifică contractul de finanțare cu toate anexele aferente și modificările ulterioare și realizează recomandări de modificare a contractului de finanțare dacă este cazul.

2 Verifică contractul de finanțare în special existent bugetului de personal (ulterior aprobării Sef Serv Economic dispune crearea a unei evidențe distincte/individuale pentru fiecare proiect prin introducerea bugetelor și înregistrarea lor în contabilitatea primariei)
3 Verifică și avizează dacă datele privind întocmirea CIM-urilor (funcția,durata, ore/lună, salariul tarifar) sunt în conformitate cu prevederile legale. (întocmește CIM-urile ulterior emiterii deciziei si primirii documentelor aferente dosarelor de personal)

|



Nr. crt.�
Termenul�
Definitia si/sau daca este  cazul, actul care defineste termenul�
�
�
Autoritatea de Management pentru Programul Operational �
Organism public sau privat naţional, local sau regional desemnat  de statul membru pentru gestionarea programului operaţional în conformitate cu  Regulamentul General al Consiliului (CE) nr 1083/2006 care stabileste prevederile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune vand responsabilitatea gestionarii si implementarii asistentei financiare nerambursabile alocate acestui program�
�
�
Beneficiar/lider de parteneriat�
Organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul unui program operational�
�
�
Partener�
Organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean,  care participă, în baza unui Acord scris  alături  de  liderul  de  parteneriat,  la  implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul unui program operational�
�
�
Cerere de finantare�
Formular completat de catre solicitant in vederea obtinerii finantarii printr-un PO�
�
�
Contract de finantare nerambursabila�
Documentul prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila  aferentă  unei  operaţiuni  în  scopul  atingerii obiectivelor  axei prioritare dintr-un program operaţional şi care  stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor�
�
 









